РФ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СРЕДНЕАХТУБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОД КРАСНОСЛОБОДСК
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21 февраля 2020г.	№78

О разработке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения г. Краснослободск

В целях обеспечения городского поселения г. Краснослободск актуальной документацией градостроительного зонирования в соответствии со статьями 31,33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в рамках самоконтроля на основании ст.14 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава городского поселения г. Краснослободск
1. Начать разработку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения г. Краснослободск в соответствии с действующим классификатором.
 2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского района, Волгоградской области (согласно приложения).
3. Настоящее постановление разместить на информационном стенде и официальном сайте администрации городского поселения г. Краснослободск.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

и.о. главы
 городского поселения
г. Краснослободск	С.В. Гришин

Приложение к постановлению администрации
городского поселения г. Краснослободск
от 21.02. 2020г №78
ПОРЯДОК И СРОКИ
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения г. Краснослободск

№п/п	Виды работ	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
1.	Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения г. Краснослободск	10 дней	ИП Сандакова Е. В. / Комиссия по подготовке проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения г. Краснослободск
2	Проверка проекта	5 дней	Отдел архитектуры и муниципального имущества администрации г.п.г. Краснослободск
3	Направление проекта для принятия решения о проведении публичных слушаний	В течении 3 дней после завершения проверки	Комиссия по подготовке проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения г. Краснослободск